АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
по государственной программе Костромской области

«Информационное общество» за 2021 год

В 2021 году на реализацию мероприятий государственной программы Костромской области «Информационное общество» (государственная программа) использовано  – 192 307,8 тыс. рублей, в том числе:

1) средства федерального бюджета Костромской области – 16 687,9 тыс. рублей;

2) средства областного бюджета Костромской области – 174 503,7 тыс. рублей;

3) средства из внебюджетных источников – 1 116,2 тыс. рублей.

1. Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Костромской области».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

К каналам связи подключено 100% ИОГВ, ОМС и филиалов ОГКУ «МФЦ»;

закуплены средства криптографической защиты информации;

приобретены лицензии для создания новой версии Портала на современной платформе;

доля ИОГВ Костромской области и ОМС муниципальных образований Костромской области, задействованных в системе юридически значимого электронного документооборота с использованием электронной подписи, составила 100%. Все ИОГВ и ОМСУ имеют доступ к СЭД.

Отсутствует финансирование мероприятия по закупке отечественного офисного программного обеспечения и услуг по его технической поддержке.

2. Подпрограмма «Повышение качества и доступности государственных 
и муниципальных услуг».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы введены в работу 28 структурных подразделений МФЦ. На их базе предоставляется 103 региональные государственные услуги, 54 услуг федеральных органов власти и 24 муниципальные услуги.

За 2021 год доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг достигла 99,2 %, при установленном показателе в 90 %.

3. Подпрограмма «Развитие средств массовой информации на территории Костромской области».

Целью подпрограммы является развитие СМИ на территории Костромской области

В соответствии с подпрограммой  государственной программы 
в Костромской области в текущем году реализовываются следующие мероприятия:

- организация и проведение журналистских, творческих конкурсов в сфере деятельности СМИ;

- подготовка, изготовление и размещение социальной  информации (в наружной), направленной на патриотическое воспитание граждан, создание благоприятного имиджа области, популяризацию массовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, мотивацию граждан на активное участие в трудовой и общественной деятельности;

- изучение общественного мнения путем проведения независимого опроса населения в сфере оказания услуг, социально — политической и экономической деятельности в Костромской области, проведение социологических исследований социального самочувствия жителей области и их отношения к деятельности ИОГВ Костромской области и ОМС муниципальных образований Костромской области, изготовление сувенирной и презентационной продукции;

- производство, трансляция и ретрансляция телевизионных программ

- приобретение оборудования в целях модернизации переоборудования объекта телерадиовещания;

- производство, выпуск и распространение государственных печатных СМИ.

На реализацию указанных мероприятий выделено 153956 тыс. рублей  из областного бюджета. Фактически профинансировано 153612,2 тыс. рублей

В результате реализации программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- проведен 1 конкурс журналистских произведений «Барометр»;

- изготовлено 20 материалов социальной информации;

- разработано 3 макета наружной рекламы;

- проведено 2 семинаров и  форумов журналистов;

- изготовлено и размещено 5 социальных материалов;

- проведено 4 социологических исследования;

- объем вещания областного телеканала составил 8760 часов.

- среднеразовый тираж государственных и печатных СМИ Костромской области составил 58,73 тыс. экземпляров.

4. Подпрограмма «Цифровая трансформация городского хозяйства»

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Минстроем России разработан стандарт цифровизации городского хозяйства «Умный город» (далее - Стандарт), который предусматривает поэтапную реализацию набора базовых и дополнительных мероприятий во всех городах с населением от 100 тысяч человек, и утвержден ведомственный проект «Умный город». На основании Стандарта разработан региональный проект «Умный город - Кострома», который направлен на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. Текущее IQ города Кострома – 36,88 балов.

В 2021 году мероприятия подпрограммы профинансированы на сумму 1 116,2 тыс. рублей, из них 1 116,2 тыс. рублей внебюджетные источники. За счет их обеспечена работоспособность серверного оборудования регионального навигационно-информационного центра Костромской области, интернет-сервисов www.transport44.ru и www.bus44.ru.

Согласно методике оценки эффективности реализации государственной программы, показатель эффективности реализации составляет – 1,23.