## Форма №1
Форма № 1
Отчет о реализации мероприятий государственной программы «Информационное общество Костромской области»
№ п/п | Наименование подпрограммы/мероприятия/ведомственной целевой программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Источник финансирования | Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.[*] | Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб.. | Кассовый расход на отчетную дату, тыс. руб. | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
[7 empty] | ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | фактический результат (краткое описание)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Государственная программа Костромской области «Информационное общество Костромской области» | Администрация Костромской области (отдел по защите информации администрации Костромской области), исполнительные органы государственной власти Костромской области (далее - ИОГВ Костромской области) | Всего, в т.ч.: | 198016.6 | 195534.4 | 192307.8
|  |  | федеральный бюджет | 16687.9 | 16687.9 | 16687.9
|  |  | областной бюджет | 180212.5 | 177730.3 | 174503.7
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 1116.2 | 1116.2 | 1116.2
1. | Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Костромской области» | Администрация Костромской области (отдел по защите информации администрации Костромской области), ГАУ АЦТКО, ОГКУ "МФЦ" | Всего, в т.ч.: | 32444.4 | 32444.4 | 32079.4
|  |  | федеральный бюджет | 16687.9 | 16687.9 | 16687.9
|  |  | областной бюджет | 15756.5 | 15756.5 | 15391.5
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Всего по мероприятиям:
1.1 | Мероприятие «развитие региональной мультисервисной сети с подключением ИОГВ Костромской области, ОМС муниципальных образований Костромской области, филиалов ОГКУ МФЦ» | Депцифры Костромской области, ГАУ АЦТКО, ОГКУ "МФЦ" | Всего | 2100 | 2100 | 1750 | обеспечение подключения 100 процентов ИОГВ Костромской области, ОМС муниципальных образований Костромской области, структурных подразделений ОГКУ "МФЦ" к мультисервисной сети до 2021 года | 100%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 2100 | 2100 | 1750
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.2 | Мероприятие «обеспечение защиты каналов связи мультисервисной сети Костромской области и обрабатываемой информации в государственных информационных системах, информационных и автоматизированных системах ИОГВ Костромской области, областных государственных учреждениях Костромской области, ОМС муниципальных образований Костромской области с учетом требований по обеспечению информационной безопасности взаимодействия с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, ИОГВ Костромской области и ОМС муниципальных образований Костромской области» | администрация Костромской области (отдел по защите информации администрации Костромской области) | Всего | 1800 | 1800 | 1800 | увеличение количества узлов мультисервисной сети Костромской области, оснащенных средствами криптографической защиты информации, до 50 единиц к 2024 году и увеличение совокупной доли государственных информационных систем, информационных и автоматизированных систем ИОГВ Костромской области, областных государственных учреждений Костромской области, ОМС муниципальных образований Костромской области, оснащенных сертифицированными программными, программно-аппаратными комплексами защиты информации, до 50 процентов к 2024 году | -
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 1800 | 1800 | 1800
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.3 | Мероприятие «создание и развитие регионального центра обработки данных, обеспечивающего централизованное хранение информации на условиях ее доступности и защищенности» | Депцифры Костромской области (ГАУ АЦТКО) | Всего | 5000 | 5000 | 4985 | обеспечение централизованного хранения информации на условиях ее доступности и защищенности с размещением к 2023 году до 75 процентов региональных информационных систем на мощностях регионального центра обработки данных | Проведены закупочные процедуры на оборудование ЦОД. Приобретена система удаленного администрования. Разработан проект перехода на ВЦОД.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 5000 | 5000 | 4985
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.4 | Мероприятие «развитие единой информационно-аналитической системы обеспечения деятельности ИОГВ Костромской области» | Депцифры Костромской области | Всего | 0 | 0 | 0 | увеличение числа пользователей региональной информационно-аналитической системы до 1 300 человек к 2023 году | Число пользователей системы осталось на прежнем уровне ввиду остановки развития системы и отсутствия финансирования | В 2021 году финансирование не предоставлено
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0
1.5 | Мероприятие формирование единого пространства юридически значимого электронного взаимодействия» | Депцифры Костромской области (ГАУ АЦТКО) | Всего | 4087.9 | 4087.9 | 4087.9 | увеличение доли ИОГВ Костромской области и ОМС муниципальных образований Костромской области, задействованных в системе юридически значимого электронного документооборота с использованием электронной подписи, до 100 процентов к 2020 году | Все ИОГВ и ОМСУ имеют доступ к СЭД.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 4087.9 | 4087.9 | 4087.9
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.6 | Мероприятие «развитие портала государственных органов Костромской области» | Депцифры Костромской области (ГАУ АЦТКО) | Всего | 2600 | 2600 | 2600 | увеличение количества посещений портала государственных органов Костромской области в год до 1 730 тысяч к 2024 году | Запущена новая версии Портала
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 2600 | 2600 | 2600
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.7 | Мероприятие «закупка отечественного офисного программного обеспечения и услуг по его технической поддержке» | Депцифры Костромской области (ГАУ АЦТКО) | Всего | 0 | 0 | 0 | увеличение доли отечественного офисного программного обеспечения, используемого ИОГВ Костромской области, до 85 процентов к 2022 | 90%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.8 | Мероприятие «обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи» | Депцифры Костромской области (ГАУ АЦТКО) | Всего | 16856.5 | 16856.5 | 16856.5 | увеличение доли мировых судебных участков Костромской области, на которых обеспечено защищенное подключение к сети ГАС «Правосудие», а также организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие, до 100 процентов в 2021 году и увеличение доли мировых судебных участков Костромской области, на которых обеспечено формирование и обеспечение функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи, до 100 процентов в 2023 году | К каналам связи подключены все 28 мировых судебных участков Костромской области, уставноелно 36 коммутаторов
|  |  | федеральный бюджет | 16687.9 | 16687.9 | 16687.9
|  |  | областной бюджет | 168.6 | 168.6 | 168.6
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.9 | Мероприятие «формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет» | Депцифры Костромской области | Всего | 0 | 0 | 0 | увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих программы общего образования, в которых сформирована ИТ-инфраструктура, соответствующая стандарту «Цифровая школа» для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет до 100 процентов в 2024 году | Реализация мероприятия начнется с 2023 года после предоставления субсидии на его исполнение.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.10 | Мероприятие «обеспечение деятельности и бесперебойного функционирования инфраструктуры центра управления регионом в Костромской области» | Депцифры Костромской области (ГАУ АЦТКО) | Всего | 0 | 0 | 0 | создание центра управления регионом в Костромской области и обеспечение бесперебойного функционирования его инфраструктуры с временем простоя - не более 48 часов в год | Сбоев в работе не было
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.11 | Мероприятие «формирование и обеспечение работы центра компетенций по совершенствованию и мониторингу правового регулирования цифровой экономики» | Депцифры Костромской области | Всего | 0 | 0 | 0 | увеличение доли нормативных правовых актов Костромской области, приведенных в соответствие с требованиями федерального законодательства в сфере формирования единой цифровой среды доверия, до 90 процентов к 2024 году | НПА Костромской области приводятся в соответствие с требованиями федерального законодательства в сфере формирования единой цифровой среды доверия по мере принятия соответствующих федеральных НПА. | В 2021 году финансирование не предоставлено
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг" | Депцифры Костромской области (ГАУ АЦТКО, ОГКУ "МФЦ") | Всего, в т.ч.: | 10500 | 10500 | 5500
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 10500 | 10500 | 5500
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Всего по мероприятиям:
2.1 | Мероприятие «создание филиальной сети ОГКУ МФЦ Костромской области» | Депцифры Костромской области (ОГКУ "МФЦ") | Всего | 0 | 0 | 0 | создание филиальной сети ОГКУ МФЦ в количестве 28 единиц в 2016 году | создана филиальная сеть ОГКУ МФЦ в количестве 28 единиц
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2 | Мероприятие «развитие автоматизированных информационных систем поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Депцифры Костромской области (ОГКУ "МФЦ") | Всего | 5000 | 5000 | 0 | создание автоматизированной информационной системы многофункционального центра, интегрированной с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, ИОГВ Костромской области, ОМС муниципальных образований Костромской области, и обеспечение ее функционирования во всех филиалах ОКГУ МФЦ | создана и модернизирована комплексная система предоставления услуг населению Костромской области, обеспечивающая автоматизацию многофункциональных центров. Информационная система интегрирована с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, ИОГВ Костромской области, ОМС муниципальных образований Костромской области, и обеспечено ее функционирования во всех ОКГУ МФЦ
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 5000 | 5000 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.3 | Мероприятие «обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры доступа к сервисам электронного правительства Костромской области» | Депцифры Костромской области (ГАУ АЦТКО, ОГКУ "МФЦ") | Всего | 5000 | 5000 | 5000 | обеспечение уровня доступности сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства не менее 99 процентов | Обеспечен уровень доступности сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства 99 процентов и более
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 5000 | 5000 | 5000
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.4 | Мероприятие «создание и развитие комплексной системы предоставления услуг населению Костромской области» | Депцифры Костромской области (ГАУ АЦТКО, ОГКУ "МФЦ") | Всего | 500 | 500 | 500 | обеспечение функционирования комплексной системы предоставления услуг населению Костромской области в 23 ИОГВ Костромской области, 29 ОМС муниципальных образований Костромской области, 28 структурных подразделениях ОГКУ "МФЦ" к 2024 году | обеспечено функционирование комплексной системы предоставления услуг населению Костромской области в 24 ИОГВ Костромской области, 29 ОМС муниципальных образований Костромской области, 28 структурных подразделениях ОГКУ "МФЦ"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 500 | 500 | 500
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.5 | Мероприятие «доработка комплексной системы предоставления услуг населению Костромской области в целях предоставления приоритетных государственных, в том числе разрешительных (муниципальных), услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием и планами оптимизации приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» | Депцифры Костромской области (ГАУ АЦТКО) | Всего | 0 | 0 | 0 | увеличение доли приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых ИОГВ Костромской области, ОМС муниципальных образований Костромской области и организациями государственной собственности Костромской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), до 3 процентов к 2020 году | Разработан план перехода на реестровую модель оказания услуг.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.6 | Мероприятие «обучение в области предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, государственных гражданских служащих ИОГВ Костромской области, работников областных учреждений» | Депцифры Костромской области | Всего | 0 | 0 | 0 | обучение не менее 250 государственных гражданских служащих ИОГВ Костромской области, работников областных государственных учреждений в области предоставления государственных и муниципальных услуг к 2024 году | Депаратментом цифрового развития проводятся семинары для сотрудников ИОГВ и подведомственных усреждений по предоставлению государственных услуг в электронном формате. | Отсутствие финансирования
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.7 | Мероприятие «проведение социологического исследования уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» | Депцифры Костромской области | Всего | 0 | 0 | 0 | проведение ежегодных социологических исследований уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в количестве не менее 5 исследований к 2020 году | Необходимо число социологических исследований проведено. В связи с тем, что Костромская область подключена к системе мониторинга качества государственных услуг и в связи с отсутствием необходимого финансирования в отчетном периоде исследования не проводились. | Отсутствие финансирования
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.8 | Мероприятие «создание и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг» | Депцифры Костромской области (ОГКУ "МФЦ") | Всего | 0 | 0 | 0 | создание и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг Костромской области в 28 структурных подразделениях ОГКУ "МФЦ" | Костромская область подключена к системе мониторинга качества государственных услуг. Все филиалы ОГКУ «МФЦ» подключены к системе.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.9 | Мероприятие «обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", посредством доработки (создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной системой "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" и федеральной государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя» | Депцифры Костромской области | Всего | 0 | 0 | 0 | количество граждан Костромской области, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица (с указанием фамилии, имени, отчества, страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации) при личном приеме, не менее 58 200 человек | Исполнено в рамках предоставления субсидии в 2018 году
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.10 | Мероприятие «автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода» | Депцифры Костромской области | Всего | 0 | 0 | 0 | увеличение доли проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок до 75 процентов к 2020 году | Исполнено в рамках предоставления субсидии в 2020 году
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.11 | Мероприятие «обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Костромской области» | Депцифры Костромской области (ГАУ АЦТКО) | Всего | 0 | 0 | 0 | увеличение количества сервисов Костромской области, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx., до 33 единиц к концу 2020 года | 34
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.12 | Мероприятие «исследование по мониторингу и актуализации информации, связанной с предоставлением муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, содержащейся в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Костромской области» | Депцифры Костромской области | Всего | 0 | 0 | 0 | в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Костромской области. размещено 90% актуальных сведений, связанных с предоставлением муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | В связи с отсутствием финансирования провести исследование по мониторингу и актуализации информации, связанной с предоставлением муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, содержащейся в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Костромской области» не представляется возможным. Проверка сведений проводится по каждой отдельной услуге при поступлении заявки от конкретного органа местного самоуправления. Установить общюю долю актуальности сведений без проведения исследования не представляется возможным | В 2021 году финансирование не предоставлено
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.13 | Мероприятие «поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» | Депцифры Костромской области | Всего | 0 | 0 | 0 | увеличение доли региональных МСЗУ, оказываемых в Костромской области в электронном виде посредством ВИС с применением ЦАР, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в Костромской области, до 100 процентов к концу 2024 года | Реализация мероприятия начнется с 2022 года после предоставления субсидии на его исполнение.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма «Развитие средств массовой информации на территории Костромской области» | Депинформполитики Костромской области | Всего, в т.ч.: | 153956 | 151473.8 | 153612.2
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 153956 | 151473.8 | 153612.2
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Всего по мероприятиям:
3.1 | Мероприятие «организация и проведение журналистских, творческих конкурсов в сфере деятельности средств массовой информации» | Депинформполитики Костромской области | Всего | 210.5 | 210.5 | 0 | ежегодное проведение не менее 1 журналистского конкурса | в 2021 году проведен 1 журналистский конкурс
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 210.5 | 210.5 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.2 | Мероприятие «подготовка, изготовление и размещение социальной информации (в том числе наружной), направленной на патриотическое воспитание граждан, создание благоприятного имиджа области, популяризацию массовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, мотивацию граждан на активное участие в трудовой и общественной деятельности» | Депинформполитики Костромской области | Всего | 441.3 | 556.7 | 366.6 | ежегодное изготовление не менее 15 материалов социальной информации; ежегодная разработка и изготовление не менее 3 макетов наружной рекламы; ежегодное изготовление не менее 5 социальных роликов на телевидении и радио; ежегодное проведение не менее 2 круглых столов (форумов) и пресс - туров с представителями СМИ | в 2021 году изготовлено 20 материалов социальной информации, изготовлены 3 макета наружной рекламы; изготовлены 5 социальных роликов на телевидении и радио; проведено 2 круглых стола с представителями средств массовой информации
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 441.3 | 556.7 | 366.6
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.3 | Мероприятие «изучение общественного мнения путем проведения независимого опроса населения в сфере оказания услуг, социально-политической и экономической деятельности в Костромской области, проведение социологических исследований социального самочувствия жителей области и их отношения к деятельности ИОГВ Костромской области и ОМС муниципальных образований Костромской области, изготовление сувенирной и презентационной продукции» | Депинформполитики Костромской области | Всего | 6450 | 2950 | 6450 | проведение ежегодных социологический исследований не менее 3 исследований | проведено 4 социологических исследования
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 6450 | 2950 | 6450
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.4 | Мероприятие «производство, трансляция и ретрансляция телевизионных программ»* | Депинформполитики Костромской области | Всего | 72503.9 | 72866.6 | 72503.9 | обеспечение ежегодного объема вещания областного канала телевидения на территории Костромской области не менее 8760 часов, в т. ч. собственного вещания не менее 2135,5 часов | в 2021 году вещание областного канала телевидения на территории Костромской области составило 8760 часов, в т. ч. собственного вещания - 2135,5 часа
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 72503.9 | 72866.6 | 72503.9
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.5 | Мероприятие «приобретение оборудования в целях модернизации и переоборудования объекта телерадиовещания» | Депинформполитики Костромской области | Всего | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.6 | Мероприятие «производство, выпуск и распространение государственных печатных средств массовой информации» | Депинформполитики Костромской области | Всего | 74350.3 | 74890 | 74291.7 | ежегодное сохранение тиража государственных печатных СМИ Костромской области не менее 60 тысяч экземпляров | тираж государственных печатных сми Костромской области составил 58,73 тысяч экземпляров
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 74350.3 | 74890 | 74291.7
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма «Подпрограмма «Цифровая трансформация городского хозяйства» | Депцифры Костромской области | Всего, в т.ч.: | 1116.2 | 1116.2 | 1116.2
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 1116.2 | 1116.2 | 1116.2
Всего по мероприятиям:
5.1 | Мероприятие «мониторинг и организация достижения индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в городе Костроме («IQ города»)» | Депцифры Костромской области | Всего | 0 | 0 | 0 | увеличение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в городе Костроме («IQ города») к 2024 году до 64,51 процентов | 36.88
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.2 | Мероприятие «создание и обеспечение эксплуатации региональной государственной автоматизированной информационной системы Костромской области «Цифровая платформа управления ЖКХ» | Депцифры Костромской области | Всего | 0 | 0 | 0 | увеличение доли уникальных активных пользователей цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития до 60 процентов к 2024 году; увеличение доли городских служб, обладающих доступом к интеллектуальному центру городского управления, до 100 процентов к 2024 году | - | В 2021 году финансирование не предоставлено
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.3 | Мероприятие «проектирование, организация и техническое обслуживание «умных» транспортных систем и инфраструктур» | администрация Костромской области | Всего | 1116.2 | 1116.2 | 1116.2 | увеличение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в городе Костроме («IQ города») к 2024 году до 64,51 процентов | 36.88
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 1116.2 | 1116.2 | 1116.2

## Форма №2
Форма № 2
Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы "Информационное общество Костромской области"
№ п/п | Наименование показателя | Цель | Задача | Единица измерения | Значения индикаторов государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2021 года (при наличии)
[5 empty] | 2020 год | 2021 год
[6 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Государственная программа "Информационное общество Костромской области"
1 | Доля ИОГВ Костромской области и ОМС муниципальных образований Костромской области, использующих информационно-коммуникационную сеть "Интернет", в общем числе обследованных организаций ИОГВ Костромской области и ОМС муниципальных образований Костромской области | Формирование единого информационного пространства Костромской области и повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | Доля ИОГВ Костромской области и ОМС муниципальных образований Костромской области, использующих информационно-коммуникационную сеть "Интернет", в общем числе обследованных организаций ИОГВ Костромской области и ОМС муниципальных образований Костромской области | проценты | 90.3 | 100 | 100
2 | Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств |  |  | проценты | 85.9 | 89 | 90.3 | Прогнозное значение, данные предоставляются Росстатом в сентябре
3 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг |  | Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области | проценты | 99.2 | 90 | 99.2
4 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  | проценты | 98.4 | 90 | 98.4
5 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  | проценты | 63.6 | - | -
6 | Уровень тиража государственных печатных СМИ Костромской области |  | Развитие средств массовой информации на территории Костромской области | проценты | 100 | 100 | 100
7 | Доля транспортных средств исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления Костромской области, а также их подведомственных учреждений и предприятий, подключенных к региональной навигационной информационной системе Костромской области |  | Обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области | проценты | 96 | - | -
8 | Уровень сформированности единой инфраструктуры пространственных данных Костромской области, обеспечивающей сбор, обработку, хранение и представление пространственных данных и сведений о регионе |  |  | проценты | 80 | - | -
2. Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Костромской области"
1) | Доля ИОГВ Костромской области, ОМС муниципальных образований Костромской области, структурных подразделений ОГКУ МФЦ, подключенных к мультисервисной сети | Создание условий для формирования и развития инфраструктуры электронного правительства в Костромской области | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | проценты | 65.5 | 100 | 100
2) | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого ИОГВ Костромской области | Создание условий для формирования и развития инфраструктуры электронного правительства в Костромской области | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | проценты | 66 | 80 | 90
3) | Количество узлов мультисервисной сети Костромской области, оборудованных программно-аппаратными комплексами защиты информации | Создание условий для формирования и развития инфраструктуры электронного правительства в Костромской области | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | единиц/год | 6 | 6 | 6
4) | Доля государственных информационных систем, информационных и автоматизированных систем ИОГВ Костромской области, областных государственных учреждений Костромской области, ОМС муниципальных образований Костромской области, оснащенных сертифицированными программными, программно-аппаратными комплексами защиты информации | Создание условий для формирования и развития инфраструктуры электронного правительства в Костромской области | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | единиц/год | - | - | -
5) | Доля региональных информационных систем, размещенных на мощностях центра обработки данных | Создание условий для формирования и развития инфраструктуры электронного правительства в Костромской области | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | проценты | 65 | 80 | 85
6) | Количество пользователей региональной информационно-аналитической системы | Создание условий для формирования и развития инфраструктуры электронного правительства в Костромской области | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | человек | 638 | 1200 | 631 | Отсутствует финансирование
7) | Доля ИОГВ Костромской области и ОМС муниципальных образований Костромской области, задействованных в системе юридически значимого электронного документооборота с использованием электронной подписи | Создание условий для формирования и развития инфраструктуры электронного правительства в Костромской области | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | проценты | 100 | 100 | 100
8) | Доля мировых судебных участков Костромской области, на которых обеспечено защищенное подключение к сети ГАС "Правосудие", а также организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие | Создание условий для формирования и развития инфраструктуры электронного правительства в Костромской области | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | проценты | - | 100 | 100
9) | Доля мировых судебных участков Костромской области, на которых обеспечено формирование и обеспечение функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи | Создание условий для формирования и развития инфраструктуры электронного правительства в Костромской области | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | проценты | - | - | -
10) | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих программы общего образования, в которых сформирована ИТ-инфраструктура, соответствующая стандарту "Цифровая школа" для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет | Создание условий для формирования и развития инфраструктуры электронного правительства в Костромской области | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | проценты | - | - | -
11) | Обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры центра управления регионом в Костромской области | Создание условий для формирования и развития инфраструктуры электронного правительства в Костромской области | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | часов в год | - | 48 | 0 | Простоев в работе не было.
12) | Доля нормативных правовых актов Костромской области, приведенных в соответствие с требованиями федерального законодательства в сфере формирования единой цифровой среды доверия | Создание условий для формирования и развития инфраструктуры электронного правительства в Костромской области | Организация процесса управления изменениями в области регулирования цифровой экономики | проценты | - | 60 | 100 | НПА Костромской области приводятся в соответствие с требованиями федерального законодательства в сфере формирования единой цифровой среды доверия по мере принятия соответствующих федеральных НПА
12.1) | Доля актуальных сведений, связанных с предоставлением муниципальных услуг ОМС муниципальных образований Костромской области, размещенных в региональной государственной информационной системе "Реестр государственных услуг (функций) Костромской области" | Создание условий для формирования и развития инфраструктуры электронного правительства в Костромской области | Организация процесса управления изменениями в области регулирования цифровой экономики | проценты | - | - | -
13) | Количество посещений портала государственных органов Костромской области в год | Создание условий для формирования и развития инфраструктуры электронного правительства в Костромской области | Повышение информационной открытости ИОГВ Костромской области и ОМС муниципальных образований Костромской области | тыс. единиц | 6195.1 | 1610 | 3329.7
3. Подпрограмма "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"
1) | Количество созданных структурных подразделений ОГКУ МФЦ | Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области | Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | единиц | - | - | -
2) | Количество функционирующих структурных подразделений ОГКУ МФЦ, использующих единую автоматизированную информационную систему | Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области | Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | единиц | 28 | 28 | 28
3) | Уровень доступности сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства | Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области | Перевод услуг в электронный вид, организация межведомственного электронного взаимодействия и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства | проценты | 99 | 99 | 99
4) | Количество ИОГВ Костромской области, использующих комплексную систему предоставления услуг населению Костромской области | Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области | Перевод услуг в электронный вид, организация межведомственного электронного взаимодействия и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства | единиц | 23 | 23 | 24
5) | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых ИОГВ Костромской области, ОМС муниципальных образований Костромской области и организациями государственной собственности Костромской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) | Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области | Перевод услуг в электронный вид, организация межведомственного электронного взаимодействия и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства | проценты | - | - | -
5.1) | Доля региональных МСЗУ, оказываемых в Костромской области в электронном виде посредством ВИС с применением ЦАР, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в Костромской области | Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области | Перевод услуг в электронный вид, организация межведомственного электронного взаимодействия и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства | проценты | - | - | -
6) | Количество ОМС Костромской области, использующих комплексную систему предоставления услуг населению Костромской области | Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области | Перевод услуг в электронный вид, организация межведомственного электронного взаимодействия и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства | единиц | 29 | 29 | 29
7) | Количество структурных подразделений ОГКУ МФЦ, использующих комплексную систему предоставления услуг населению Костромской области | Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области | Перевод услуг в электронный вид, организация межведомственного электронного взаимодействия и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства | единиц | 28 | 28 | 28
8) | Количество государственных гражданских служащих, работников областных государственных учреждений, прошедших обучение в области предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий | Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области | Перевод услуг в электронный вид, организация межведомственного электронного взаимодействия и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства | единиц | 0 | 0 | 0
9) | Количество проведенных социологических исследований специализированной организацией уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг | Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области | Развитие механизмов оценки гражданами качества предоставления государственных услуг | единиц | 1 | 1 | 0 | отсутствие финансирования
10) | Количество структурных подразделений ОГКУ МФЦ, использующих информационно-аналитическую систему мониторинга качества государственных услуг | Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области | Развитие механизмов оценки гражданами качества предоставления государственных услуг | единиц | 28 | 28 | 28
11) | Количество граждан Костромской области, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица (с указанием фамилии, имени, отчества, страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации) при личном приеме | Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области | Развитие механизмов оценки гражданами качества предоставления государственных услуг | единиц | - | - | -
12) | Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок | Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области | Развитие механизмов оценки гражданами качества предоставления государственных услуг | проценты | 80 | - | -
13) | Количество сервисов Костромской области, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx. | Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области | Развитие механизмов оценки гражданами качества предоставления государственных услуг | единиц | 34 | - | -
4. Подпрограмма "Развитие средств массовой информации на территории Костромской области"
1) | Количество проведенных журналистских конкурсов | Развитие СМИ на территории Костромской области | Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Костромской области | единиц | 2 | 1 | 1
2) | Количество изготовленных материалов социальной информации |  |  | единиц | 15 | 15 | 20
3) | Количество разработанных и изготовленных макетов наружной рекламы |  |  | единиц | 3 | 3 | 3
4) | Количество изготовленных социальных роликов |  |  | единиц | 5 | 5 | 5
5) | Количество проведенных "круглых столов (форумов) с представителями средств массовой информации |  |  | единиц | 2 | 2 | 2
6) | Количество проведенных социологических исследований |  |  | единиц | 10 | 3 | 4
7) | Объем вещания областного канала телевидения |  | Поддержка и развитие государственных СМИ на территории Костромской области | часов | 8760 | 8760 | 8760
8) | в т.ч. объем собственного вещания областного канала телевидения |  |  | часов | 2135.5 | 2135.5 | 2135.5
9) | Количество приобретенных комплектов цифрового оборудования для трансляции телепрограмм в цифровом формате |  |  | единиц | 0 | 0 | 0
10) | Тираж государственных печатных СМИ Костромской области |  |  | тыс. экземпляров | 61.61 | 60 | 58.73
5. Подпрограмма "Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Костромской области на 2016-2020 годы"
1) | Доля транспортных средств, закрепленных за Депобрнауки Костромской области и за областными государственными казенными и бюджетными учреждениями, подведомственными Депобрнауки Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | Обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области | Повышение эффективности деятельности ИОГВ Костромской области и их подведомственных учреждений и предприятий за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС | проценты | 100 | - | -
2) | Доля транспортных средств областных государственных учреждений, подведомственных Депкультуры Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | Обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области | Повышение эффективности деятельности ИОГВ Костромской области и их подведомственных учреждений и предприятий за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС | проценты | 84 | - | -
3) | Доля автотранспорта отрядов противопожарной службы Костромской области и областной службы спасения, оснащенного навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС и подключенного к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | Обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области | Повышение эффективности деятельности ИОГВ Костромской области и их подведомственных учреждений и предприятий за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС | проценты | 31.3 | - | -
4) | Доля транспортных средств областных государственных учреждений, подведомственных Охранкультуре Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | Обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области | Повышение эффективности деятельности ИОГВ Костромской области и их подведомственных учреждений и предприятий за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС | проценты | 50 | - | -
5) | Доля транспортных средств областных государственных учреждений, подведомственных Комспорту Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | Обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области | Повышение эффективности деятельности ИОГВ Костромской области и их подведомственных учреждений и предприятий за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС | проценты | 50 | - | -
6) | Доля транспортных средств государственных учреждений и предприятий, подведомственных ДТ и ДХ Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области, а также участвующих в строительстве, эксплуатации и содержании автомобильных дорог общего пользования на территории Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | Обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области | Повышение эффективности деятельности ИОГВ Костромской области и их подведомственных учреждений и предприятий за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС | проценты | 100 | - | -
7) | Доля транспортных средств учреждений и предприятий, подведомственных Департаменту ТЭК и ЖКХ Костромской области, а также учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ и подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | Обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области | Повышение эффективности деятельности ИОГВ Костромской области и их подведомственных учреждений и предприятий за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС | проценты | 60.8 | - | -
8) | Доля транспортных средств областных государственных учреждений, подведомственных Ветуправлению Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | Обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области | Повышение эффективности деятельности ИОГВ Костромской области и их подведомственных учреждений и предприятий за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС | проценты | 100 | - | -
9) | Доля транспортных средств учреждений, подведомственных ДЛХ Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | Обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области | Повышение эффективности деятельности ИОГВ Костромской области и их подведомственных учреждений и предприятий за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС | проценты | 27 | - | -
10) | Доля транспортных средств учреждений, подведомственных Дептрудсоцзащиты Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной информационно-навигационной системе Костромской области | Обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области | Повышение эффективности деятельности ИОГВ Костромской области и их подведомственных учреждений и предприятий за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС | проценты | 100 | - | -
11) | Доля транспортных средств, закрепленных за ДПР Костромской области и за учреждениями, подведомственными , оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | Обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области | Повышение эффективности деятельности ИОГВ Костромской области и их подведомственных учреждений и предприятий за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС | проценты | 8.6 | - | -
12) | Доля транспортных средств, закрепленных за Департаментом АПК Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | Обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области | Повышение эффективности деятельности ИОГВ Костромской области и их подведомственных учреждений и предприятий за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС | проценты | 28 | - | -
13) | Доля транспортных средств, закрепленных за ОМС муниципальных районов Костромской области и за учреждениями и предприятиями, подведомственными ОМС муниципальных районов Костромской области, за исключением транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства и транспортных средств категории N, используемых для перевозки отходов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | Обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области | Повышение эффективности деятельности ИОГВ Костромской области и их подведомственных учреждений и предприятий за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС | проценты | 80.1 | - | -
14) | Снижение потерь от нецелевого использования транспортных средств ИОГВ и ОМС муниципальных районов Костромской области, а также подведомственных им учреждений и предприятий |  | Повышение эффективности деятельности ИОГВ Костромской области и их подведомственных учреждений и предприятий за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС | проценты | 12 | - | -
15) | Время простоя серверного оборудования регионального навигационно-информационного центра |  | Развитие регионального навигационно-информационного центра | часов в год | 0 | - | -
16) | Уровень доступности интернет-сервиса www.transport44.ru |  | Обеспечение информированности органов власти и граждан о работе транспорта различных сфер деятельности региона | проценты | 99 | - | -
17) | Уровень доступности интернет-сервиса www.bus44.ru |  |  | проценты | 99 | - | -
18) | Количество государственных гражданских служащих ИОГВ Костромской области, обученных работе с системой мониторинга транспорта |  | Повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов ИОГВ Костромской области для работы с навигационно-информационными системами на базе технологий ГЛОНАСС | человек | 10 | - | -
19) | Уровень доступности интернет-сервиса инвестиционной интерактивной карты Костромской области на базе региональной геоинформационной системы Костромской области |  | Обеспечение пользователей (органов государственной власти, органов местного самоуправления, ведомств, физических и юридических лиц) информацией дистанционного зондирования Земли о состоянии, динамике изменения объектов инфраструктуры, процессов и явлений на территории Костромской области | проценты | 99 | - | -
20) | Доля актуализированной информации по тематическим картографическим слоям в региональной геоинформационной системе Костромской области на инвестиционной интерактивной карте Костромской области: особо охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, туристско-рекреационных зон и прочих особо охраняемых природных территорий), детских лагерей, санаториев |  |  | проценты | 85 | - | -
21) | Доля актуализированной информации по тематическим картографическим слоям в региональной геоинформационной системе Костромской области: туристских маршрутов, объектов культуры |  |  | проценты | 80 | - | -
22) | Доля актуализированной информации по тематическим картографическим слоям в региональной геоинформационной системе Костромской области: объектов культурного наследия |  |  | проценты | 80 | - | -
6. Подпрограмма "Цифровая трансформация городского хозяйства"
1) | Индекс эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в городе Костроме ("IQ города") | оценка хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства | Оценка хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства | баллов | 32.51 | 35.51 | 36.88
2) | Доля уникальных активных пользователей цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития |  | Определение основных направлений и сегментов цифровой трансформации городского хозяйства | процентов | 0 | 25 | - | В 2021 году финансирование не предоставлено
3) | Доля городских служб, обладающих доступом к интеллектуальному центру городского управления |  | Определение основных направлений и сегментов цифровой трансформации городского хозяйства | процентов | 0 | 10 | - | В 2021 году финансирование не предоставлено

## Форма №3
Оценка эффективности реализации государственных программ Костромской области в 2021 году
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | [8 empty] | k
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1 | Доля ИОГВ Костромской области и ОМС муниципальных образований Костромской области, использующих информационно-коммуникационную сеть "Интернет", в общем числе обследованных организаций ИОГВ Костромской области и ОМС муниципальных образований Костромской области | проценты | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств | проценты | 89 | 90.3 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
1.3 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | проценты | 90 | 99.2 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
1.4 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | проценты | 90 | 98.4 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
1.5 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
1.6 | Уровень тиража государственных печатных СМИ Костромской области | проценты | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
1.7 | Доля транспортных средств исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления Костромской области, а также их подведомственных учреждений и предприятий, подключенных к региональной навигационной информационной системе Костромской области | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
1.8 | Уровень сформированности единой инфраструктуры пространственных данных Костромской области, обеспечивающей сбор, обработку, хранение и представление пространственных данных и сведений о регионе | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
2.1 | Доля ИОГВ Костромской области, ОМС муниципальных образований Костромской области, структурных подразделений ОГКУ МФЦ, подключенных к мультисервисной сети | проценты | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
2.2 | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого ИОГВ Костромской области | проценты | 80 | 90 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
2.3 | Количество узлов мультисервисной сети Костромской области, оборудованных программно-аппаратными комплексами защиты информации | единиц/год | 6 | 6 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
2.4 | Доля государственных информационных систем, информационных и автоматизированных систем ИОГВ Костромской области, областных государственных учреждений Костромской области, ОМС муниципальных образований Костромской области, оснащенных сертифицированными программными, программно-аппаратными комплексами защиты информации | единиц/год | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
2.5 | Доля региональных информационных систем, размещенных на мощностях центра обработки данных | проценты | 80 | 85 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
2.6 | Количество пользователей региональной информационно-аналитической системы | человек | 1200 | 631 | 0.52583 | х | х | х | х | х | х | х
2.7 | Доля ИОГВ Костромской области и ОМС муниципальных образований Костромской области, задействованных в системе юридически значимого электронного документооборота с использованием электронной подписи | проценты | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
2.8 | Доля мировых судебных участков Костромской области, на которых обеспечено защищенное подключение к сети ГАС "Правосудие", а также организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие | проценты | 100 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
2.9 | Доля мировых судебных участков Костромской области, на которых обеспечено формирование и обеспечение функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
2.10 | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих программы общего образования, в которых сформирована ИТ-инфраструктура, соответствующая стандарту "Цифровая школа" для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
2.11 | Обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры центра управления регионом в Костромской области | часов в год | 48 | 0 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
2.12 | Доля нормативных правовых актов Костромской области, приведенных в соответствие с требованиями федерального законодательства в сфере формирования единой цифровой среды доверия | проценты | 60 | 100 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
2.12.1 | Доля актуальных сведений, связанных с предоставлением муниципальных услуг ОМС муниципальных образований Костромской области, размещенных в региональной государственной информационной системе "Реестр государственных услуг (функций) Костромской области" | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
2.13 | Количество посещений портала государственных органов Костромской области в год | тыс. единиц | 1610 | 3329.7 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
3.1 | Количество созданных структурных подразделений ОГКУ МФЦ | единиц | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
3.2 | Количество функционирующих структурных подразделений ОГКУ МФЦ, использующих единую автоматизированную информационную систему | единиц | 28 | 28 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
3.3 | Уровень доступности сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства | проценты | 99 | 99 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
3.4 | Количество ИОГВ Костромской области, использующих комплексную систему предоставления услуг населению Костромской области | единиц | 23 | 24 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
3.5 | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых ИОГВ Костромской области, ОМС муниципальных образований Костромской области и организациями государственной собственности Костромской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
3.5.1 | Доля региональных МСЗУ, оказываемых в Костромской области в электронном виде посредством ВИС с применением ЦАР, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в Костромской области | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
3.6 | Количество ОМС Костромской области, использующих комплексную систему предоставления услуг населению Костромской области | единиц | 29 | 29 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
3.7 | Количество структурных подразделений ОГКУ МФЦ, использующих комплексную систему предоставления услуг населению Костромской области | единиц | 28 | 28 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
3.8 | Количество государственных гражданских служащих, работников областных государственных учреждений, прошедших обучение в области предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий | единиц | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х
3.9 | Количество проведенных социологических исследований специализированной организацией уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг | единиц | 1 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х
3.10 | Количество структурных подразделений ОГКУ МФЦ, использующих информационно-аналитическую систему мониторинга качества государственных услуг | единиц | 28 | 28 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
3.11 | Количество граждан Костромской области, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица (с указанием фамилии, имени, отчества, страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации) при личном приеме | единиц | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
3.12 | Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
3.13 | Количество сервисов Костромской области, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx. | единиц | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
4.1 | Количество проведенных журналистских конкурсов | единиц | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
4.2 | Количество изготовленных материалов социальной информации | единиц | 15 | 20 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
4.3 | Количество разработанных и изготовленных макетов наружной рекламы | единиц | 3 | 3 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
4.4 | Количество изготовленных социальных роликов | единиц | 5 | 5 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
4.5 | Количество проведенных "круглых столов (форумов) с представителями средств массовой информации | единиц | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
4.6 | Количество проведенных социологических исследований | единиц | 3 | 4 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
4.7 | Объем вещания областного канала телевидения | часов | 8760 | 8760 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
4.8 | в т.ч. объем собственного вещания областного канала телевидения | часов | 2135.5 | 2135.5 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
4.9 | Количество приобретенных комплектов цифрового оборудования для трансляции телепрограмм в цифровом формате | единиц | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х
4.10 | Тираж государственных печатных СМИ Костромской области | тыс. экземпляров | 60 | 58.73 | 0.97883 | х | х | х | х | х | х | х
5.1 | Доля транспортных средств, закрепленных за Депобрнауки Костромской области и за областными государственными казенными и бюджетными учреждениями, подведомственными Депобрнауки Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.2 | Доля транспортных средств областных государственных учреждений, подведомственных Депкультуры Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.3 | Доля автотранспорта отрядов противопожарной службы Костромской области и областной службы спасения, оснащенного навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС и подключенного к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.4 | Доля транспортных средств областных государственных учреждений, подведомственных Охранкультуре Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.5 | Доля транспортных средств областных государственных учреждений, подведомственных Комспорту Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.6 | Доля транспортных средств государственных учреждений и предприятий, подведомственных ДТ и ДХ Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области, а также участвующих в строительстве, эксплуатации и содержании автомобильных дорог общего пользования на территории Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.7 | Доля транспортных средств учреждений и предприятий, подведомственных Департаменту ТЭК и ЖКХ Костромской области, а также учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ и подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.8 | Доля транспортных средств областных государственных учреждений, подведомственных Ветуправлению Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.9 | Доля транспортных средств учреждений, подведомственных ДЛХ Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.10 | Доля транспортных средств учреждений, подведомственных Дептрудсоцзащиты Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной информационно-навигационной системе Костромской области | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.11 | Доля транспортных средств, закрепленных за ДПР Костромской области и за учреждениями, подведомственными , оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.12 | Доля транспортных средств, закрепленных за Департаментом АПК Костромской области, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.13 | Доля транспортных средств, закрепленных за ОМС муниципальных районов Костромской области и за учреждениями и предприятиями, подведомственными ОМС муниципальных районов Костромской области, за исключением транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства и транспортных средств категории N, используемых для перевозки отходов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и подключенных к региональной навигационно-информационной системе Костромской области | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.14 | Снижение потерь от нецелевого использования транспортных средств ИОГВ и ОМС муниципальных районов Костромской области, а также подведомственных им учреждений и предприятий | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.15 | Время простоя серверного оборудования регионального навигационно-информационного центра | часов в год | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.16 | Уровень доступности интернет-сервиса www.transport44.ru | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.17 | Уровень доступности интернет-сервиса www.bus44.ru | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.18 | Количество государственных гражданских служащих ИОГВ Костромской области, обученных работе с системой мониторинга транспорта | человек | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.19 | Уровень доступности интернет-сервиса инвестиционной интерактивной карты Костромской области на базе региональной геоинформационной системы Костромской области | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.20 | Доля актуализированной информации по тематическим картографическим слоям в региональной геоинформационной системе Костромской области на инвестиционной интерактивной карте Костромской области: особо охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, туристско-рекреационных зон и прочих особо охраняемых природных территорий), детских лагерей, санаториев | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.21 | Доля актуализированной информации по тематическим картографическим слоям в региональной геоинформационной системе Костромской области: туристских маршрутов, объектов культуры | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
5.22 | Доля актуализированной информации по тематическим картографическим слоям в региональной геоинформационной системе Костромской области: объектов культурного наследия | проценты | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х
6.1 | Индекс эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в городе Костроме ("IQ города") | баллов | 35.51 | 36.88 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
6.2 | Доля уникальных активных пользователей цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития | процентов | 25 | - | 0 | х | х | х | х | х | х | х
6.3 | Доля городских служб, обладающих доступом к интеллектуальному центру городского управления | процентов | 10 | - | 0 | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО |  | х | х | х | х | 1 | 195534.4 | 192307.8 | 0.9835 |  | 1.25 | 1.2294
[6 empty] | 5 |  |  |  |  | -0.016501
[11 empty] | 0,00 ... 0,10 | 1.25
[11 empty] | 0,11 ... 0,20 | 1.1
[11 empty] | 0,21 ... 0,25 | 1
[11 empty] | 0,26 ... 0,35 | 0.9
[11 empty] | Свыше 0,35 | 0.75